Приложение  к приказу

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от_____________ №_______

Отраслевой (ведомственный) план мероприятий  («дорожной карты») по обеспечению доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дополнение государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы" мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджета автономного округа | Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна | до 25 октября 2016 года | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2016 года №135-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года №414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» |  |  | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |
| 1.2 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальных сайтах органов власти | Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна | до 30 сентября 2016 года | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа |  |  | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.3 | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 10 октября 2016 года | Нормативный правовой акт Департамента здравоохранения автономного округа |  |  | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.4 | Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 20 октября 2016 года | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа |  |  | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифицированного финансирования услуг |
| ### 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие участию негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна | до 1 ноября 2016 года |  | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа | внедрение инновационных услуг |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение концепции добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович | в течение одного месяца после принятия соответствующего распоряжения Правительством Российской Федерации |  | Распоряжение Правительства автономного округа | формирование необходимых условий для расширения движения добровольчества |  |
| 2.3 | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 2.4 | Проведение независимой оценки качества работы негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года |  | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |  |
| 2.6 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна | до 30 ноября 2016 года, до 30 ноября 2017 года, до 30 ноября 2018 года, до 30 ноября 2019 года, до 30 ноября 2020 года |  | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |
| ### 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Охрана здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг (работ) в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна | до 1 ноября 2016 года |  | Постановление Правительства автономного округа | создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |  |
| 3.2 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в сфере охраны здоровья граждан, в том числе услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей с нарушениями развития услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 30 декабря 2016 года |  | Методические рекомендации | создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу здравоохранения |  |
| ### 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление на едином официальном сайте разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник отдела развития информационных технологий Управления развития системы здравоохранения Пинжаков Михаил Валерьянович | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | Информационные материалы | повышение информированности граждан |  |
| 4.2 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Начальник отдела развития информационных технологий Управления развития системы здравоохранения Пинжаков Михаил Валерьянович | до 30 ноября 2016 года, до 30 ноября 2017 года, до 30 ноября 2018 года, до 30 ноября 2019 года, до 30 ноября 2020 года |  | Медиа-план | повышение имиджа участия в негосударственных организациях |  |
|  |  |  | до 30 декабря 2016 года |  | Отчет в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |
| 4.3 | Создание интерактивной площадки на сайте "ЮГРАЖДАНИН.РФ" по поиску (в разрезе муниципальных образований): волонтеров для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; инвесторов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; заказов на выполнение работ (услуг, товаров) возможных для передачи социально ориентированным некоммерческим организациям; закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд автономного округа, осуществляемых у социально ориентированных некоммерческих организаций | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 25 февраля 2017 года |  | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа | повышение имиджа участия в социально ориентированных некоммерческих организациях |  |
| 4.4 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг (работ) в социальной сфере на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа совместно с Общественной палатой автономного округа | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник административного управления Департамента здравоохранения Гуров Олег Вячеславович | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года |  | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |  |
| 4.5 | Предложения о внесении в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы" мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере | Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна | до 30 сентября 2016 года |  | Доклады в соответствующие исполнительные органы государственной власти | повышение качества предоставляемых социальных услуг, увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |  |
| 4.6 | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | Заместитель директора Департамента - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Винокурова Ирина Владимировна Начальник управления развития системы здравоохранения Иванова Ирина Владимировна Начальник управления экономики и развития Очеповская Светлана Тадеушевна Главный внештатный специалист – Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" Кутефа Елена Ивановна Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» Молостов Алексей Александрович Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская больница" Золотухина Светлана Валентиновна Главный врач Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Станция переливания крови" Чемакин Юрий Алексеевич | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | Доклад в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | повышение эффективности принятия управленческих решений |  |